## テスト仕様作成スケジュール(20111114～）
|  |  |  | 11月 | [31 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
[17 empty] | 担当 | 完了日
A | 機能名（レベル１） | 機能名（レベル２） | 画面名
1 | 会員情報（アカウント） | 会員情報の登録/変更 | 新規会員登録入力画面（簡易） | [13 empty] | 室伏 | bar: 15 火; 12月 5 月; 12月 15 木
2 |  |  | 新規会員登録確認画面（簡易） | [13 empty] | 室伏 | bar: 15 火; 12月 5 月; 12月 15 木
3 |  |  | 新規会員登録完了画面（簡易） | [13 empty] | 室伏 | bar: 15 火; 12月 5 月; 12月 15 木
4 |  |  | 会員情報更新入力画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 15 火; 12月 5 月; 12月 15 木
5 |  |  | 会員情報更新確認画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 15 火; 12月 5 月; 12月 15 木
6 |  |  | 会員情報更新完了画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 15 火; 12月 5 月; 12月 15 木
7 |  | メールマガジンの登録・解除 | メールマガジンの登録／解除 入力画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 15 火; 12月 5 月; 12月 15 木
8 |  |  | メールマガジンの登録／解除 確認画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 15 火; 12月 5 月; 12月 15 木
9 |  |  | メールマガジンの登録／解除 完了画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 15 火; 12月 5 月; 12月 15 木
10 |  | アドレス帳の登録・変更 | アドレス帳 表示画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 15 火; 12月 5 月; 12月 15 木
11 |  |  | アドレス帳の登録 入力画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 15 火; 12月 5 月; 12月 15 木
12 |  |  | アドレス帳の登録 確認画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 15 火; 12月 5 月; 12月 15 木
13 |  |  | アドレス帳の変更 入力画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 15 火; 12月 5 月; 12月 15 木
14 |  |  | アドレス帳の変更 確認画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 15 火; 12月 5 月; 12月 15 木
15 |  |  | アドレス帳の削除 確認画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 15 火; 12月 5 月; 12月 15 木
16 |  | MGカード紐付け | マガシークカード紐付け 入力画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 16 水; 12月 7 水; 12月 15 木
17 |  |  | マガシークカード紐付け 完了画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 16 水; 12月 7 水; 12月 15 木
18 |  | 退会 | 退会入力画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 16 水; 12月 7 水; 12月 15 木
20 |  |  | 完了画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 16 水; 12月 7 水; 12月 15 木
21 | 会員認証 |  | ログイン画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 16 水; 12月 7 水; 12月 15 木
22 |  |  | ログアウト画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 16 水; 12月 7 水; 12月 15 木
23 |  |  | フロント共通ユーティリティ | [13 empty] | 室伏 | bar: 16 水
24 |  |  | パスワード再設定メール送信入力 | [13 empty] | 室伏 | bar: 16 水; 12月 7 水; 12月 15 木
25 |  |  | パスワード再設定メール送信完了 | [13 empty] | 室伏 | bar: 16 水; 12月 7 水; 12月 15 木
26 |  |  | パスワード変更入力画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 16 水; 12月 7 水; 12月 15 木
27 |  |  | パスワード変更完了画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 16 水; 12月 7 水; 12月 15 木
28 |  |  | メンバーIDのお問合せ入力画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 16 水 to 17 木; 12月 7 水; 12月 15 木
29 |  |  | メンバーIDのお問合せ完了画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木; 12月 7 水; 12月 15 木
30 |  |  | マイページトップ | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木
31 |  |  | 欲しい物リスト 一覧画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木; 12月 7 水; 12月 15 木
32 |  |  | フロント共通ユーティリティ | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木
33 |  |  | 商品コメント 登録画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木; 12月 7 水; 12月 15 木
34 |  |  | 商品コメント 登録完了画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木; 12月 7 水; 12月 15 木
35 |  |  | 好きなブランド 一覧画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木; 12月 7 水; 12月 15 木
36 |  |  | 好きなブランド登録 一覧画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木; 12月 7 水; 12月 15 木
37 |  |  | フロント共通ユーティリティ | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木
38 |  |  | 最近見た商品 一覧画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木
39 |  |  | 注文明細 一覧画面（出荷前情報） | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木; 12月 8 木; 12月 15 木
40 |  |  | 注文明細 詳細画面（出荷前情報） | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木; 12月 8 木; 12月 15 木
41 |  |  | 注文明細 一覧画面（出荷後情報） | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木; 12月 8 木; 12月 15 木
42 |  |  | 注文明細 詳細画面（出荷後情報） | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木; 12月 8 木; 12月 15 木
43 |  |  | レビュー可能商品一覧画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木; 12月 9 金; 12月 15 木
44 |  |  | 商品レビュー投稿 入力画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木; 12月 9 金; 12月 15 木
45 |  |  | 商品レビュー投稿 確認画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木; 12月 9 金; 12月 15 木
46 |  |  | 商品レビュー投稿 完了画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木; 12月 9 金; 12月 15 木
47 |  |  | 商品レビュー画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木; 12月 9 金; 12月 15 木
48 |  |  | 商品レビュー 詳細画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木; 12月 9 金; 12月 15 木
49 |  |  | スコア履歴 表示画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木; 12月 9 金; 12月 15 木
50 |  |  | ポイント利用履歴 表示画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木; 12月 9 金; 12月 15 木
51 |  |  | お友達に教える 入力画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木; 12月 9 金; 12月 15 木
53 |  |  | お友達に教える 完了画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 17 木; 12月 9 金; 12月 15 木
B |  |  | 注文関連
1 |  |  | ショッピングカート | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月; 12月 9 金; 12月 13 火; 12月 15 木
3 |  |  | 注文手続き | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月; 12月 14 水 to 12月 15 木
4 |  |  | 注文手続き（初回購入） | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月; 12月 14 水 to 12月 15 木
5 |  |  | 注文手続き（会員未登録） | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月; 12月 14 水 to 12月 15 木
6 |  |  | 注文確認 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月; 12月 14 水 to 12月 15 木
7 |  |  | 注文確認（会員未登録） | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月; 12月 14 水 to 12月 15 木
8 |  |  | 注文完了 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月; 12月 14 水 to 12月 15 木
9 |  |  | お届け先変更入力 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月; 12月 9 金; 12月 15 木
10 |  |  | お届け先変更確認 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月; 12月 9 金; 12月 15 木
11 |  |  | お届け先変更完了 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月; 12月 9 金; 12月 15 木
12 |  |  | 支払い方法変更入力 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月 to 22 火; 12月 9 金; 12月 12 月; 12月 15 木
13 |  |  | 支払い方法変更確認 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月 to 22 火; 12月 9 金; 12月 12 月; 12月 15 木
14 |  |  | 支払い方法変更完了 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月 to 22 火; 12月 9 金; 12月 12 月; 12月 15 木
15 |  |  | キャンセル商品選択 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月 to 22 火; 12月 12 月; 12月 15 木
16 |  |  | キャンセル商品確認 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月 to 22 火; 12月 12 月; 12月 15 木
17 |  |  | キャンセル完了 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月 to 22 火; 12月 12 月; 12月 15 木
18 |  |  | おまとめ注文選択 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月 to 22 火; 12月 12 月; 12月 15 木
19 |  |  | おまとめ情報入力 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月 to 22 火; 12月 12 月; 12月 15 木
20 |  |  | おまとめ情報確認 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月 to 22 火; 12月 12 月; 12月 15 木
21 |  |  | おまとめ完了 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月 to 22 火; 12月 12 月; 12月 15 木
22 |  |  | A品返品商品選択理由入力 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月 to 22 火; 12月 9 金; 12月 15 木
23 |  |  | A品返品確認 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月; 24 木; 12月 9 金; 12月 15 木
24 |  |  | A品返品完了 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月; 24 木; 12月 9 金; 12月 15 木
25 |  |  | 返品登録取り消し確認 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月; 24 木; 12月 12 月; 12月 15 木
26 |  |  | 返品登録取り消し完了 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月; 24 木; 12月 12 月; 12月 15 木
27 |  |  | B品返品商品選択 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月; 24 木; 12月 12 月; 12月 15 木
28 |  |  | B品返品・交換選択 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月; 24 木; 12月 12 月; 12月 15 木
29 |  |  | B品返品・交換確認 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月; 24 木; 12月 12 月; 12月 15 木
30 |  |  | B品返品・交換完了 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月; 24 木; 12月 12 月; 12月 15 木
31 |  |  | 誤配送理由入力 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月; 24 木; 12月 12 月; 12月 15 木
32 |  |  | 誤配送確認 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月; 24 木; 12月 12 月; 12月 15 木
33 |  |  | 誤配送完了 | [13 empty] | 室伏 | bar: 21 月; 24 木; 12月 12 月; 12月 15 木
C |  |  | 販売関連
1 |  |  | トップページ画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 28 月
2 |  |  | アイテム一覧 | [13 empty] | 室伏 | bar: 28 月; 12月 13 火
3 |  |  | ブランド一覧 | [13 empty] | 室伏 | bar: 28 月; 12月 13 火
5 |  |  | ショップトップ画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 28 月; 12月 14 水
5 |  |  | ショップ一覧画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 28 月; 12月 14 水
6 |  |  | 商品一覧表示画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 28 月; 12月 14 水
7 |  |  | ショップ一覧画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 28 月; 12月 14 水
8 |  |  | 雑誌一覧画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 28 月; 12月 13 火
9 |  |  | 雑誌詳細画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 28 月; 12月 13 火
10 |  |  | ランキングポータル画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 29 火
11 |  |  | 売上 総合ランキング | [13 empty] | 室伏 | bar: 29 火
12 |  |  | 売上 アイテムカテゴリ別ランキング | [13 empty] | 室伏 | bar: 29 火
13 |  |  | ブランド別 総合ランキング | [13 empty] | 室伏 | bar: 29 火
14 |  |  | ブランド別 ファッションテイストランキング | [13 empty] | 室伏 | bar: 29 火
15 |  |  | 欲しいものリスト登録数ランキング | [13 empty] | 室伏 | bar: 29 火
16 |  |  | アクセス数ランキング | [13 empty] | 室伏 | bar: 29 火
17 |  |  | セールトップ画面 | [13 empty] | 室伏 | bar: 29 火; 12月 14 水
18 |  |  | 商品リスト(ブランド) | [13 empty] | 室伏 | bar: 29 火
19 |  |  | 商品リスト(ブランド 大きな写真) | [13 empty] | 室伏 | bar: 30 水
20 |  |  | 商品リスト(雑誌) | [13 empty] | 室伏 | bar: 30 水
21 |  |  | 商品リスト(雑誌 大きな写真) | [13 empty] | 室伏 | bar: 30 水
22 |  |  | 商品リスト(ショップ) | [13 empty] | 室伏 | bar: 30 水
23 |  |  | 商品リスト(ショップ 大きな写真) | [13 empty] | 室伏 | bar: 30 水
24 |  |  | 商品リスト(FW検索結果） | [13 empty] | 室伏 | bar: 30 水
25 |  |  | 商品リスト(★を付けた商品） | [13 empty] | 室伏 | bar: 30 水
26 |  |  | 商品リスト(アイテムカテゴリ) | [13 empty] | 室伏 | bar: 30 水
27 |  |  | 商品リスト(アイテムカテゴリ 大きな写真) | [13 empty] | 室伏 | bar: 30 水
28 |  |  | 商品詳細 | [13 empty] | 室伏 | bar: 12月 1 木; 12月 14 水
29 |  |  | メーカー基準サイズ | [13 empty] | 室伏 | bar: 12月 1 木
30 |  |  | 再入荷希望登録 | [13 empty] | 室伏 | bar: 12月 1 木
31 |  |  | 再入荷希望登録完了 | [13 empty] | 室伏 | bar: 12月 1 木
32 |  |  | 企画ページ | [13 empty] | 室伏 | bar: 12月 1 木
33 |  |  | 商品販売表示制御 | [13 empty] | 室伏 | bar: 12月 1 木
34 |  |  | 商品基本情報表示 | [13 empty] | 室伏 | bar: 12月 1 木
35 |  |  | 商品ステータス表示 | [13 empty] | 室伏 | bar: 12月 1 木
36 |  |  | 価格表示 | [13 empty] | 室伏 | bar: 12月 1 木
37 |  |  | 掲載誌情報表示 | [13 empty] | 室伏 | bar: 12月 1 木
38 |  |  | 在庫数表示 | [13 empty] | 室伏 | bar: 12月 1 木
D |  |  | その他
1 |  |  | ヘッダーメニュー | [13 empty] | 室伏 | bar: 12月 2 金
2 |  |  | フッターメニュー | [13 empty] | 室伏 | bar: 12月 2 金
3 |  |  | お問い合わせフォーム入力 | [13 empty] | 室伏 | bar: 12月 2 金; 12月 9 金
4 |  |  | お問い合わせフォーム確認 | [13 empty] | 室伏 | bar: 12月 2 金; 12月 9 金
5 |  |  | お問い合わせフォーム完了 | [13 empty] | 室伏 | bar: 12月 2 金; 12月 9 金
6 |  |  | ヘルプトップ | [13 empty] | 室伏 | bar: 12月 2 金
7 |  |  | ヘルプ詳細 | [13 empty] | 室伏 | bar: 12月 2 金
8 |  |  | ヘルプ検索結果 | [13 empty] | 室伏 | bar: 12月 2 金
Note on O3: テスト仕様書のレビュー＆修正 テスト計画（メモレベル）

## 問題点・課題
A | 機能名（レベル１） | 機能名（レベル２） | 画面名 | 日付 | 問題点・課題
1 | 会員情報（アカウント） | 会員情報の登録/変更 | 新規会員登録入力画面（簡易）
2 |  |  | 新規会員登録確認画面（簡易）
3 |  |  | 新規会員登録完了画面（簡易）
4 |  |  | 会員情報更新入力画面
5 |  |  | 会員情報更新確認画面
6 |  |  | 会員情報更新完了画面
7 |  | メールマガジンの登録・解除 | メールマガジンの登録／解除 入力画面
8 |  |  | メールマガジンの登録／解除 確認画面
9 |  |  | メールマガジンの登録／解除 完了画面
10 |  | アドレス帳の登録・変更 | アドレス帳 表示画面
11 |  |  | アドレス帳の登録 入力画面
12 |  |  | アドレス帳の登録 確認画面
13 |  |  | アドレス帳の変更 入力画面
14 |  |  | アドレス帳の変更 確認画面
15 |  |  | アドレス帳の削除 確認画面
16 |  | MGカード紐付け | マガシークカード紐付け 入力画面
17 |  |  | マガシークカード紐付け 完了画面
18 |  | 退会 | 退会入力画面
19 |  |  | 退会確認画面
20 |  |  | 完了画面
21 | 会員認証 |  | ログイン画面
22 |  |  | ログアウト画面
23 |  |  | フロント共通ユーティリティ
24 |  |  | パスワード再設定メール送信入力
25 |  |  | パスワード再設定メール送信完了
26 |  |  | パスワード変更入力画面
27 |  |  | パスワード変更完了画面
28 |  |  | メンバーIDのお問合せ入力画面
29 |  |  | メンバーIDのお問合せ完了画面
30 |  |  | マイページトップ
31 |  |  | 欲しい物リスト 一覧画面
32 |  |  | フロント共通ユーティリティ
33 |  |  | 商品コメント 登録画面
34 |  |  | 商品コメント 登録完了画面
35 |  |  | 好きなブランド 一覧画面
36 |  |  | 好きなブランド登録 一覧画面
37 |  |  | フロント共通ユーティリティ
38 |  |  | 最近見た商品 一覧画面
39 |  |  | 注文明細 一覧画面（出荷前情報）
40 |  |  | 注文明細 詳細画面（出荷前情報）
41 |  |  | 注文明細 一覧画面（出荷後情報）
42 |  |  | 注文明細 詳細画面（出荷後情報）
43 |  |  | レビュー可能な商品 一覧画面 | 2011-12-09 | マイレビューにデータが存在しないことの条件が不明確 | 古柳
44 |  |  | 商品レビュー投稿 入力画面 |  | 誤配送配送の場合の条件不明
45 |  |  | 商品レビュー投稿 確認画面
46 |  |  | 商品レビュー投稿 完了画面
47 |  |  | 商品レビュー画面
48 |  |  | 商品レビュー 詳細画面
49 |  |  | スコア履歴 表示画面 |  | メルマガ登録はメルマガの数に関係するか？ 登録解除した場合は？（登録解除を繰り返した場合は？） ※表示期限のテスト項目もれ？？ キャンセルしてもスコアは減らない？
50 |  |  | ポイント利用履歴 表示画面 |  | POINTの獲得・利用のテストは別途実施
51 |  |  | お友達に教える 入力画面
52 |  |  | お友達に教える 確認画面
53 |  |  | お友達に教える 完了画面
B |  |  | 注文関連
1 |  |  | ショッピングカート |  | 在庫管理しない（在庫管理フラグ<>0）の商品ってあるのか？ 専門商品チェック・通常セールチェック・在庫切れチェックとは？ カートに同時投入可能な商品の組み合わせチェック ショップステータスチェック？？
2 |  |  | ログイン
3 |  |  | 注文手続き
4 |  |  | 注文手続き（初回購入） |  | クレジットエラー？？ プロパティファイル配送指定日 表示・非表示の値 配送指定日時をどのようにテストするか？ ドメイン倉庫マスタ・倉庫カレンダーマスタ お届け日・到着希望予定日
5 |  |  | 注文手続き（会員未登録） |  | 発送予定日（理解できていない）
6 |  |  | 注文確認
7 |  |  | 注文確認（会員未登録）
8 |  |  | 注文完了
9 |  |  | お届け先変更入力
10 |  |  | お届け先変更確認 |  | 商品到着日が変わる
11 |  |  | お届け先変更完了
12 |  |  | 支払い方法変更入力 |  | その他の決済⇒マガシークカードまたはマガシークカード⇒その他の決済で送料変更
13 |  |  | 支払い方法変更確認
14 |  |  | 支払い方法変更完了
15 |  |  | キャンセル商品選択
16 |  |  | キャンセル商品確認 |  | キャンセル時のポイント減算の仕様
17 |  |  | キャンセル完了 |  | ノベルティのキャンセル
18 |  |  | おまとめ注文選択
19 |  |  | おまとめ情報入力
20 |  |  | おまとめ情報確認
21 |  |  | おまとめ完了
22 |  |  | A品返品商品選択理由入力
23 |  |  | A品返品確認
24 |  |  | A品返品完了
25 |  |  | 返品登録取り消し確認 |  | 返品⇒取り消しの場合のスコアとポイントは？
26 |  |  | 返品登録取り消し完了
27 |  |  | B品返品商品選択
28 |  |  | B品返品・交換選択 |  | 在庫がなかったらどうなるのか？
29 |  |  | B品返品・交換確認
30 |  |  | B品返品・交換完了 |  | 返品のときのポイント処理は？⇒バックエンドで処理
31 |  |  | 誤配送理由入力
32 |  |  | 誤配送確認
33 |  |  | 誤配送完了
C |  |  | 販売関連
1 |  |  | トップページ画面
2 |  |  | アイテム一覧
3 |  |  | ブランド一覧
4 |  |  | 更新ブランド一覧
5 |  |  | ショップトップ画面
6 |  |  | 商品一覧表示画面
7 |  |  | ショップ一覧画面
8 |  |  | 雑誌一覧画面
9 |  |  | 雑誌詳細画面
10 |  |  | ランキングポータル画面
11 |  |  | 売上 総合ランキング
12 |  |  | 売上 アイテムカテゴリ別ランキング
13 |  |  | ブランド別 総合ランキング
14 |  |  | ブランド別 ファッションテイストランキング
15 |  |  | 欲しいものリスト登録数ランキング
16 |  |  | アクセス数ランキング
17 |  |  | セールトップ画面
18 |  |  | 商品リスト(ブランド)
19 |  |  | 商品リスト(ブランド 大きな写真)
20 |  |  | 商品リスト(雑誌)
21 |  |  | 商品リスト(雑誌 大きな写真)
22 |  |  | 商品リスト(ショップ)
23 |  |  | 商品リスト(ショップ 大きな写真)
24 |  |  | 商品リスト(FW検索結果）
25 |  |  | 商品リスト(★を付けた商品）
26 |  |  | 商品リスト(アイテムカテゴリ)
27 |  |  | 商品リスト(アイテムカテゴリ 大きな写真)
28 |  |  | 商品詳細
29 |  |  | メーカー基準サイズ
30 |  |  | 再入荷希望登録
31 |  |  | 再入荷希望登録完了
32 |  |  | 企画ページ
33 |  |  | 商品販売表示制御
34 |  |  | 商品基本情報表示
35 |  |  | 商品ステータス表示
36 |  |  | 価格表示
37 |  |  | 掲載誌情報表示
38 |  |  | 在庫数表示
D |  |  | その他
1 |  |  | ヘッダーメニュー
2 |  |  | フッターメニュー
3 |  |  | お問い合わせフォーム入力
4 |  |  | お問い合わせフォーム確認
5 |  |  | お問い合わせフォーム完了
6 |  |  | ヘルプトップ
7 |  |  | ヘルプ詳細
8 |  |  | ヘルプ検索結果

## Sheet1
|  | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
仕様理解【ドキュメントの確認） | bar: 11月 2 水; 11月 4 金
テスト計画 | bar: 11月 2 水; 11月 4 金
A | 会員関連
1 | 会員登録(SB) | bar: 11月 7 月; 11月 21 月; 12月 5 月; 12月 19 月
2 | 会員情報変更(ST) | bar: 11月 7 月; 11月 21 月; 12月 5 月; 12月 19 月
3 | メルマガ変更(SI) | bar: 11月 7 月; 11月 21 月; 12月 5 月; 12月 19 月
4 | アドレス帳追加(SF)、変更(SG)、削除(SH) | bar: 11月 7 月; 11月 21 月; 12月 5 月; 12月 19 月
5 | マガシークカード紐付け(SP) | bar: 11月 8 火; 11月 22 火; 12月 6 火; 12月 19 月
6 | 退会(SR) | bar: 11月 8 火; 11月 22 火; 12月 6 火; 12月 19 月
7 | ログイン(SA-03)、ログアウト(MY-15) | bar: 11月 8 火; 11月 22 火; 12月 6 火; 12月 19 月
8 | パスワードのお問合せ(SD) | bar: 11月 8 火; 11月 22 火; 12月 6 火; 12月 19 月
9 | メンバーIDのお問合せ(SC) | bar: 11月 9 水; 11月 24 木; 12月 7 水; 12月 19 月
10 | マイページ(MY) | bar: 11月 9 水; 11月 24 木; 12月 7 水; 12月 19 月
11 | 商品レビュー(SO) | bar: 11月 24 木; 12月 7 水; 12月 20 火
12 | プロフィール変更(SE) | bar: 11月 9 水; 11月 25 金; 12月 8 木; 12月 20 火
13 | ポイント | bar: 12月 8 木; 12月 20 火; 12月 26 月 to 12月 27 火
14 | スコア付与 | bar: 12月 8 木; 12月 20 火; 12月 26 月 to 12月 27 火
B | 注文関連
1 | 購入(SA) | bar: 11月 11 金; 11月 25 金; 12月 9 金; 12月 20 火
2 | 注文内容変更(SJ) | bar: 11月 11 金; 11月 25 金; 12月 9 金; 12月 20 火
3 | キャンセル(SN) | bar: 11月 14 月; 11月 25 金; 12月 9 金; 12月 20 火
4 | おまとめ(SQ) | bar: 11月 14 月; 11月 25 金; 12月 9 金; 12月 20 火
5 | お支払い変更(SZ) | bar: 11月 14 月; 11月 28 月; 12月 12 月; 12月 21 水
6 | お届け先・お届け日時変更(SY) | bar: 11月 14 月; 11月 28 月; 12月 12 月; 12月 21 水
7 | 返品(A品返品)(SK) | bar: 11月 15 火; 11月 28 月; 12月 12 月; 12月 21 水
8 | 不良品・誤配送お問い合わせ(B品返品・交換）(SL) | bar: 11月 15 火; 11月 28 月; 12月 12 月; 12月 21 水
C | 販売関連
1 | トップページ(A) | bar: 11月 15 火; 11月 29 火; 12月 13 火; 12月 21 水
2 | アイテムカテゴリから探す(A) | bar: 11月 15 火; 11月 29 火; 12月 13 火; 12月 21 水
3 | ブランドから探す(A) | bar: 11月 16 水; 11月 29 火; 12月 13 火; 12月 21 水
4 | ショップから探す(A) | bar: 11月 16 水; 11月 29 火; 12月 13 火; 12月 21 水
5 | 雑誌から探す(A) | bar: 11月 16 水; 11月 30 水; 12月 14 水; 12月 21 水
6 | フリーワードから探す(A) | bar: 11月 16 水; 11月 30 水; 12月 14 水; 12月 21 水
7 | セール(A) | bar: 11月 17 木; 11月 30 水; 12月 14 水; 12月 22 木
8 | 商品詳細(A) | bar: 11月 17 木; 11月 30 水; 12月 14 水; 12月 22 木
9 | メーカー基準サイズ表(A) | bar: 11月 17 木; 12月 1 木; 12月 15 木; 12月 22 木
10 | 企画ページFORMAT(A) | bar: 11月 17 木; 12月 1 木; 12月 15 木; 12月 22 木
11 | 更新ブランド一覧(A) | bar: 11月 18 金; 12月 1 木; 12月 15 木; 12月 22 木
12 | ★をつけた商品一覧(A) | bar: 11月 18 金; 12月 1 木; 12月 15 木; 12月 22 木
13 | ランキング(R) | bar: 11月 18 金; 12月 2 金; 12月 16 金; 12月 22 木
D | その他
1 | ヘルプ(H) | bar: 11月 18 金; 12月 2 金; 12月 16 金; 12月 22 木
2 | お問合わせ(H) | bar: 11月 18 金; 12月 2 金; 12月 16 金; 12月 22 木
Note on M3: テスト仕様書のレビュー＆修正 テスト計画（メモレベル）
Note on P25: キャンセル入力方法が不明のため未作成
Note on P26: 注文内容変更と同じ
単体テスト・結合テストレベルのテスト
異常系（単体テスト・結合テストレベルのテスト）
複合操作（正常系/異常系）
バックオフィス・携帯との連携テスト