## 表紙
アイティメディアID ターゲティングメールシステム テスト項目書
対象機能 | 配信セットバッチ
最終更新日 | 2010-10-19
改訂履歴
日付 | 内容
2010-09-30 | 初版作成
2010-10-19 | ・配信予約パターン表 - 配信メール出力先について、追記 - 配信数未達レポート、配信セットエラーレポートのあて先が暫定である旨、追記 - 配信情報更新APIの呼び出しをスキップした場合のテストパターンを追記

## 機能テスト
最終更新日：2010/09/29
①対象画面
対象機能 | 配信セットバッチ
備考 | ・起動方法 # cd {AdmITMMembers ROOT}/batch # perl ./delivery_set.pl --conf /{AdmITMMembers ROOT}/admitmmembers.yml
②テスト項目
画面名 | 番号 | 操作 | 期待する結果 | 確認欄
配信セットバッチ | 1 | PIDファイル、処理中フラグファイルの各種存在状態でバッチを実行 | ・起動パターン表を参照
| 2 | 配信予約テーブルに配信予約時間がN時間でかつステータスが4(入稿済み)であるレコードが存在しない状態でバッチを実行 | ・正常終了する(標準出力に1を出力する)
| 3 | 配信予約テーブルに配信予約時間が3時間でかつステータスが4(入稿済み)であるレコードが存在する状態でバッチを実行 | ・配信予約パターン表を参照

## 起動パターン表
最終更新日：2010/09/29
# | PIDファイル | 処理中フラグファイル | 実行結果 | 確認欄
1 | あり ただしPIDファイル内のプロセスは存在する | あり | SKIP
2 | あり ただしPIDファイル内のプロセスは存在する | なし | SKIP
3 | あり ただしPIDファイル内のプロセスは存在しない | あり | 正常実行
4 | あり ただしPIDファイル内のプロセスは存在しない | なし | 正常実行
5 | なし | あり | 正常実行
6 | なし | なし | 正常実行

## 配信予約パターン表
最終更新日：2010/10/19
バッチ実行時の状態を条件に記載する状態とし、結果を確認する。
条件 | # | 実行結果 | 確認欄
・IMS側にAPIトークン取得処理に失敗する場合 | 1 | ・DB操作なし
| 2 | ・配信セットエラーレポートが送信されること
・IMS側に配信予約.配信ユニットIDに該当するスケジュールが存在しない場合 | 3 | ・DB操作なし
| 4 | ・配信セットエラーレポートが送信されること
・IMS側スケジュール有無チェックAPIの呼び出しに失敗する場合 | 5 | ・DB操作なし
| 6 | ・配信セットエラーレポートが送信されること
・配信予約を行った後、抽出されたユーザの退会処理を行った場合 ・配信対象者の再検索(退会/オプトアウトユーザの除外)を行った後、配信対象者 >= 配信数であった場合 | 7 | ・退会ユーザの情報が配信対象者テーブルに存在しないこと
| 8 | ・配信対象者テーブルにユーザが追加されていないこと
| 9 | ・所定のディレクトリに配信メール本文と配信対象者リストが作成されていること ・ディレクトリはtg_mail.yml内の以下設定のパス配下に YYYYMMDDHH 形式で作成される ※以降出力先の所定ディレクトリはすべて同様
| 10 | ・配信予約テーブルの状態がDB操作確認表 【配信予約テーブル】(reserve_sendmails) の 3) 事後処理(成功時) となっていること
・配信予約を行った後、抽出されたユーザのオプトアウトを行った場合 ・配信対象者の再検索(退会/オプトアウトユーザの除外)を行った後、配信対象者 >= 配信数であった場合 | 11 | ・オプトアウトユーザの情報が配信対象者テーブルに存在しないこと
| 12 | ・配信対象者テーブルにユーザが追加されていないこと
| 13 | ・所定のディレクトリに配信メール本文と配信対象者リストが作成されていること
| 14 | ・配信予約テーブルの状態がDB操作確認表 【配信予約テーブル】(reserve_sendmails) の 3) 事後処理(成功時) となっていること
・配信予約を行った後、抽出されたユーザの属性条件を変更した場合 | 15 | ・該当ユーザの情報が配信対象者テーブルに存在すること
| 16 | ・所定のディレクトリに配信メール本文と配信対象者リストが作成されていること
| 17 | ・配信予約テーブルの状態がDB操作確認表 【配信予約テーブル】(reserve_sendmails) の 3) 事後処理(成功時) となっていること
・配信予約を行った後、抽出されたユーザの退会処理もしくはオプトアウトを行った場合 ・配信対象者の再検索(退会/オプトアウトユーザの除外)を行った後、配信対象者 = 配信数であった場合 | 18 | ・退会/オプトアウトユーザの情報が配信対象者テーブルに存在しないこと
| 19 | ・配信対象者テーブルにユーザが追加されていないこと
| 20 | ・配信対象者テーブルの件数が配信数と一致すること(送信バッファ分が加算されていないこと)
| 21 | ・所定のディレクトリに配信メール本文と配信対象者リストが作成されていること
| 22 | ・配信予約テーブルの状態がDB操作確認表 【配信予約テーブル】(reserve_sendmails) の 3) 事後処理(成功時) となっていること
・配信予約を行った後、抽出されたユーザの退会処理もしくはオプトアウトを行った場合 ・配信対象者の再検索(退会/オプトアウトユーザの除外)を行った後、配信対象者 < 配信数であった場合 ・配信対象者の再抽出で配信対象者 > 配信数であった場合 | 23 | ・退会/オプトアウトユーザの情報が配信対象者テーブルに存在しないこと
| 24 | ・配信対象者テーブルにユーザが追加されていること →追加されたユーザの条件が抽出データチェック表の条件を満たしていること
| 25 | ・配信対象者テーブルの件数が配信数と一致すること(送信バッファ分が加算されていないこと)
| 26 | ・所定のディレクトリに配信メール本文と配信対象者リストが作成されていること
| 27 | ・配信予約テーブルの状態がDB操作確認表 【配信予約テーブル】(reserve_sendmails) の 3) 事後処理(成功時) となっていること
・配信予約を行った後、抽出されたユーザの退会処理もしくはオプトアウトを行った場合 ・配信対象者の再検索(退会/オプトアウトユーザの除外)を行った後、配信対象者 < 配信数であった場合 ・配信対象者の再抽出で配信対象者 = 配信数であった場合 | 28 | ・退会/オプトアウトユーザの情報が配信対象者テーブルに存在しないこと
| 29 | ・配信対象者テーブルにユーザが追加されていること →追加されたユーザの条件が抽出データチェック表の条件を満たしていること
| 30 | ・配信対象者テーブルの件数が配信数と一致すること(送信バッファ分が加算されていないこと)
| 31 | ・所定のディレクトリに配信メール本文と配信対象者リストが作成されていること
| 32 | ・配信予約テーブルの状態がDB操作確認表 【配信予約テーブル】(reserve_sendmails) の 3) 事後処理(成功時) となっていること
・配信予約を行った後、抽出されたユーザの退会処理もしくはオプトアウトを行った場合 ・配信対象者の再検索(退会/オプトアウトユーザの除外)を行った後、配信対象者 < 配信数であった場合 ・配信対象者の再抽出で配信対象者 < 配信数であった場合 ・配信期間チェックOffにした配信対象者の再抽出で配信対象者 >= 配信数であった場合 | 33 | ・退会/オプトアウトユーザの情報が配信対象者テーブルに存在しないこと
| 34 | ・配信対象者テーブルにユーザが追加されていること →追加されたユーザの条件が抽出データチェック表の条件を満たしていること
| 35 | ・所定のディレクトリに配信メール本文と配信対象者リストが作成されていること
| 36 | ・配信予約テーブルの状態がDB操作確認表 【配信予約テーブル】(reserve_sendmails) の 3) 事後処理(成功時) となっていること
・配信予約を行った後、抽出されたユーザの退会処理もしくはオプトアウトを行った場合 ・配信対象者の再検索(退会/オプトアウトユーザの除外)を行った後、配信対象者 < 配信数であった場合 ・配信対象者の再抽出で配信対象者 < 配信数であった場合 ・配信期間チェックOffにした配信対象者の再抽出で配信対象者 < 配信数であった場合 | 37 | ・退会/オプトアウトユーザの情報が配信対象者テーブルに存在しないこと
| 38 | ・配信対象者テーブルにユーザが追加されていること →追加されたユーザの条件が抽出データチェック表の条件を満たしていること
| 39 | ・所定のディレクトリに配信メール本文と配信対象者リストが作成されていること
| 40 | ・配信予約テーブルの状態がDB操作確認表 【配信予約テーブル】(reserve_sendmails) の 3) 事後処理(成功時) となっていること
| 41 | ・配信数未達レポートが送信されること
・配信予約を行った後、対象ユーザがすべて退会した場合 (配信対象者が0の場合) | 42 | ・配信対象者テーブルにユーザが追加されていないこと
| 43 | ・配信予約テーブルの状態がDB操作確認表 【配信予約テーブル】(reserve_sendmails) の 3) 事後処理(成功時) となっていること
| 44 | ・所定のディレクトリに配信メール本文と配信対象者リストが作成されていないこと
| 45 | ・配信数未達レポートが送信されること
・原稿XMLが存在しない場合 | 46 | ・配信セットエラーレポートが送信されること
| 47 | ・配信予約テーブルの状態がDB操作確認表 【配信予約テーブル】(reserve_sendmails) の 3) 事後処理(失敗時) となっていること
・原稿XMLがReadできないパーミッションであった場合 | 48 | ・配信セットエラーレポートが送信されること
| 49 | ・配信予約テーブルの状態がDB操作確認表 【配信予約テーブル】(reserve_sendmails) の 3) 事後処理(失敗時) となっていること
・配信メール本文、配信メールリストがWriteできないパーミッションであった場合 | 50 | ・配信セットエラーレポートが送信されること
| 51 | ・配信予約テーブルの状態がDB操作確認表 【配信予約テーブル】(reserve_sendmails) の 3) 事後処理(失敗時) となっていること
・配信情報更新APIの呼び出しに失敗した場合 | 52 | ・配信セットエラーレポートが送信されること
| 53 | ・配信予約テーブルの状態がDB操作確認表 【配信予約テーブル】(reserve_sendmails) の 3) 事後処理(失敗時) となっていること
| 54 | ・配信メール本文と配信対象者リストのファイルが削除されていること
・配信情報更新APIの呼び出しをスキップした場合 | 55 | ・所定のディレクトリに配信メール本文と配信対象者リストが作成されていること
| 56 | ・配信予約テーブルの状態がDB操作確認表 【配信予約テーブル】(reserve_sendmails) の 3) 事後処理(成功時) となっていること
| 57 | ・API呼び出しをスキップした旨のログが出力されていること
※配信数未達レポート、配信セットエラーレポートのあて先は 2010/10/16 リリースバージョンでは暫定
詳細についてはredmineの #3008 各種メールの本文 及び 置換文字列 を参照ください
tg_mail_delivery :
# 配信メール置き場
dir_root : /tmp/tg_mail_delivery

## DB操作確認表
最終更新日：2010/09/29
①対象画面
対象機能 | 配信セットバッチ
操作方法 | 配信セットバッチを実行する
②対象テーブル
【配信予約テーブル】(reserve_sendmails)
1) 事前処理
番号 | 入力パターン | 想定結果 |  |  |  | 確認欄
|  | 属性名 | 属性日本語名称 | 設定値 | その他 確認事項
1 | サービスグループ対象者抽出バッチを実行する | os_pid | OSプロセスID | OSのプロセスID
|  | updated_at | 更新日時 | システム日時
2) 事後処理(成功時)
番号 | 入力パターン | 想定結果 |  |  |  | 確認欄
|  | 属性名 | 属性日本語名称 | 設定値 | その他 確認事項
1 | サービスグループ対象者抽出バッチを実行する | status | ステータス | 5：配信セット済
|  | os_pid | OSプロセスID | NULL
|  | updated_at | 更新日時 | システム日時
3) 事後処理(失敗時)
番号 | 入力パターン | 想定結果 |  |  |  | 確認欄
|  | 属性名 | 属性日本語名称 | 設定値 | その他 確認事項
1 | サービスグループ対象者抽出バッチを実行する | status | ステータス | 4：入稿済
|  | os_pid | OSプロセスID | NULL
|  | updated_at | 更新日時 | システム日時
【配信対象者テーブル】(reserve_sendmail_users)
番号 | 入力パターン | 想定結果 |  |  |  | 確認欄
|  | 属性名 | 属性日本語名称 | 設定値 | その他 確認事項
1 | 配信予約を行う | id | ID | 自動採番
|  | reserve_sendmail_id | 配信予約ID | 抽出対象の配信予約ID
|  | base_profile_id | 基礎プロファイルID | 抽出結果の基礎プロファイルID
|  | created_at | 作成日時 | システム日時
|  | updated_at | 更新日時 | システム日時