## 1.テストサイクル
◇ テストの進め方
|  |  |  | 単体テスト |  | 結合テスト | システムテスト |  | ユーザーテスト
| スケジュール |  |  | 別途ご提示ください |  |  | 2012年1月 ～ 2月（3月） |  | 2012年3月 ～ 5月中旬
| 担当 |  |  | Sier |  | Sier | Sier |  | magaseek (Sier：支援)
| 作業内容 |  |  | 各社自由 |  |  | ・機能テスト → 見た目、振る舞い、データ → 正常系、異常系 → 環境のバリエーションを含む → 外部システムとの疎通検証を含む ・パフォーマンステスト（負荷テスト含む） ※４月 ～ ・セキュリティテスト ・インフラ（障害、バックアップ）テスト ・移行テスト |  | ・表示テスト → 表示項目のテスト（デザイン、リンク、等） → 環境バリエーションを含む ・入力項目テスト → 入力値のテスト、制御系 ・シナリオテスト → 環境を絞った形での実施 ※全て業務視点での正常系検証
| 納品成果物 |  |  | なし |  |  | ・テスト仕様書 ・テスト結果報告書 ※ 要レビュー |  | ・テスト仕様書 ・テスト結果報告書 ※ 修正に伴う追加テスト
・機能テスト
・パフォーマンス
・セキュリティテスト
・インフラ（障害、バックアップ）
・移行
単体T |  | 結合T | システムT |  | ユーザT
|  |  | ・機能テスト |  | ・表示 | ※表示項目のテスト（デザイン、リンク、などなど） 環境バリエーションを含む
|  |  | ・パフォーマンス |  | ・入力項目 | ※入力値のテスト、制御系
|  |  | ・セキュリティテスト |  | ・シナリオ | ※環境を絞った形で実施を行う | 計画、進行
・インフラ（障害、バックアップ）
※正常系の業務視点での確認
・移行
Sier
おまかせ
No-Doc
テスト項目書
⇒ 要レビュー
見た目
振る舞い
データ

## 2.スケジュール
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
| 設計 | [8 empty] | ★ 5/17
開発
システムテスト
ﾊﾞｸﾞ改修
移行については要調整
|  |  |  | テスト準備（計画、仕様書） |  |  |  | ユーザーテスト